## Gantt Chart
Task | Start Date | End Date | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
Planning | 2025-01-01 | 2025-01-01
Design | 2025-01-01 | 2025-01-02
Implementation | 2025-01-02 | 2025-01-03
Testing | 2025-01-03 | 2025-01-03
Documentation | 2025-01-03 | 2025-01-04
Monitor & Control | 2025-01-04 | 2025-01-04
Post Project Evaluation | 2025-01-04 | 2025-01-04
Task | Start Date | End Date | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Researching Supplies | 2025-01-01 | 2025-01-01
Design Network | 2025-01-01 | 2025-01-01
Ordering Supplies | 2025-01-02 | 2025-01-02
Creating User Guide | 2025-01-02 | 2025-01-03
Awaiting Shipping | 2025-01-02 | 2025-01-12 |  |  |  | Delivery Day
Install Router | 2025-01-12 10:00 | 2025-01-12 11:00 |  |  |  | 10-11:00
Install Server | 2025-01-12 11:00 | 2025-01-12 12:00 |  |  |  | 12-13:30
Install Desktops | 2025-01-12 13:30 | 2025-01-13 09:30 |  |  |  | 13:30-16:30 | 9:30
Install Laptops | 2025-01-13 09:30 | 2025-01-13 12:30 |  |  |  |  | 09:30-12:30
Install Printers | 2025-01-13 13:30 | 2025-01-13 16:30 |  |  |  |  | 13:30-16:30
Install IoT Devices | 2025-01-14 09:30 | 2025-01-14 12:30 | [5 empty] | 09:30-12:30
Test the Network | 2025-01-14 13:30 | 2025-01-14 16:30 | [5 empty] | 13:30-16:30
Document config and testing | 2025-01-15 | 2025-01-15
Staff Stress Test | 2025-01-16 | 2025-01-16
Fix Any Wrinkles in Network | 2025-01-17 | 2025-01-17
Self Review | 2025-01-18 | 2025-01-19
Review with Staff | 2025-01-18 | 2025-01-19